ส่วนที่  3

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

## ส่วนที่  3

## ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

ตารางเปรียบเทียบแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาประจำปี

## กับจำนวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริง

| สาขา/แผนงาน | จำนวนโครงการในแผนพัฒนาประจำปี | จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.สาขาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน สร้างและบูรณะไฟฟ้า แผนงาน พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภค 2.สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงาน ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน แผนงาน ส่งเสริมการกระจายรายได้แก่ประชาชน 3.สาขาการพัฒนาสังคม แผนงาน ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนงาน ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 4.สาขาการพัฒนาการเมืองการบริหาร แผนงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนงาน พัฒนาบุคลากร 5.สาขาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงาน สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากร | 8 5 4 3 3 2 - - - | 5 3 2 1 2 1 - - - | 62.50 60.00 50.00 33.33 66.60 50.00 - - - |
| รวม | 25 | 14 | 56.00 |

ส่วนที่  4

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในช่วงสามปี

###### ส่วนที่  4

ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

#### ๔.๑  วิสัยทัศน์การพัฒนา

#### วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล

“ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

อนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน

พัฒนาตำบลให้น่าอยู่อย่างยังยืน ”

พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาความรู้  ความสามารถ  บุคลากรท้องถิ่น

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- ส่งเสริมอาชีพให้มั่นคง  โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

- สร้างจิตสำนึก  และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่  ตลอดปรับปรุงพื้นฟูให้ดียิ่งขึ้น

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจหรือ โครงการที่มีส่วนร่วมจะดำเนินการ

- สร้างกระบวนการ  การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  อย่างมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่และนโยบาย

- พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  อย่างต่อเนื่อง

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

- การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว

- ประชาชนรักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ประชาชนอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

- ประชาชนมีสุขภาพดี

#### ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา |
| --- | --- |
| 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อม เพื่อรองรับยุทธศาสตร์อื่น ๆ เช่น ด้านคมนาคม การขนส่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ และการจัดทำผังเมืองรวม |
| 2. ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต | 2.1 เพื่อเสริมสร้างการศึกษาให้ได้ระดับมาตรฐานทั้งในระบบและนอกระบบ 2.2 เพื่อการส่งเสริมอาชีพในชุมชนให้มีรายได้ 2.3 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิต |
| 3. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม | 3.1 สร้างจิตสำนักให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม |
| 4. ด้านการอนุรักษ์การฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม | 4.1 สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี |
| 5. ด้านการเสริมสร้างระบบและการบริหารจัดการ | 5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวางแผนขององค์กร 5.2 การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการทำงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีความรู้ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน 5.3 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์/ก่อสร้าง หรือต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบล 5.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคคล/ค่าใช้จ่ายประจำ |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล

ยุทธศาสตร์ที่  1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่  2. ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่  3. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่  4. ด้านการอนุรักษ์การฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่  5. ด้านการเสริมสร้างระบบและการบริหารจัดการ

๔.๓  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

# ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับประเทศ

๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  11  มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  ให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม  พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการ  และเป็นองค์รวม  และยึดวิสัยทัศน์ปี  พ.ศ. ๒๕๗๐  ดังนี้

“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย  มีมิตรบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง  ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล  การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึงมีคุณภาพ  สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง  อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก  สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”

วิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาประเทศในระยะ  5  ปี  ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาวดังกล่าวจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ  ดังนี้

วิสัยทัศน์

“สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม  และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”

พันธกิจ

1)  สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ  ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต  ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส  เป็นธรรม

2)  พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม  เรียนรู้ตลอดชีวิต  มีทักษะและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง  สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

3)  พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้  ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา  สร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

4)  สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ      ทางธรรมชาติ

#### วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๑. วัตถุประสงค์

๑)  เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป้าสังคมสงบสันติ

๒)  เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม  และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาให้มีคุณภาพ

๓)  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  คุณภาพ  และยั่งยืน  เป็นผู้นำการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน  มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่าง ๆ

๔)  เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ

๒.  เป้าหมายหลัก

๑)  ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น  ความเหลื่อมล้ำในสังคมลดลงและภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นดีขึ้น

๒)  คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น  และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น

๓)  เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ  โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๓  ต่อปี  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ GDP ให้มีสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔๐ และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

๔)  คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

๓.  ตัวชีวัด

๑)  ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข  ดัชนีความสงบสุข  สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ  ๑๐  กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ  ๑๐  สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม  คดีความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รับต่อ ๑๐,๐๐  ครัวเรือน  คดีในศาลปกครองต่อ   ๑๐,๐๐  ครัวเรือน  และดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตประพฤติมิชอบไม่ต่ำกว่า  ๑.๕  คะแนน

๒)  จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย  สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้  จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา  อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ  และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว

๓)  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  อัตราเงินเฟ้อ  ผลิตภาพการผลิตรวม  อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ GDP

๔)  คุณภาพน้ำและอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ  และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

#### ยุทธศาสตร์การพัฒนา

#### 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความเป็นธรรมในสังคม เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงปัจจัย

#### การประกอบอาชีพ  ทั้งแหล่งทุน  โครงสร้างพื้นฐานและทักษะความรู้ที่จะเป็นฐานประกอบอาชีพที่มั่นคง

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  เพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คุณค่าความเป็นไทย  มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต

3.  ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  เพื่อให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตที่มั่นคงและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าเกษตร อาหารและพลังงานที่มีมูลค่าเพิ่ม  มีคุณภาพ  มาตรฐาน  ปลอดภัย  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาดในระดับราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม

4.  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างระบบการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมให้ประเทศไทย

5.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  มุ่งเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านที่ตั้งของประเทศในเชิงยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก  เสริมสร้างประโยชน์ของไทยในด้านการค้า  การลงทุน  การเงินและโอกาสด้านการตลาดระหว่างประเทศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

6.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลระบบนิเวศ  และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ  ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๒.  นโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)

๑.นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก

๑.๑  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและพื้นฟูประชาธิปไตย

๑.๒  กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ

๑.๓  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑.๔  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน

๑.๕  เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้

๑.๖  เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ

๑.๗  แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ

๑.๘  ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน  โดยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ  สร้างสมดุลและ

ความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหาภาค

๑.๙  ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

๑.๑๐  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

๑.๑๑  ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงเหล่งเงินทุน

๑.๑๒  เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ

๑.๑๓  สนับสุนนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าเอกลักษณ์

และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น

๑.๑๔  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

๑.๑๕  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน

๑.๑๖  เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง

๒.  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

๒.๑  เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

๒.๒  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ

๒.๓  พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

๒.๔  พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

๒.๕  เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด  องค์กรอาชญากรรม  การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนี

เข้าเมือง  แรงงานต่อด้าวผิดกฎหมาย  และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน

๓.  นโยบายที่เศรษฐกิจ

๓.๑  นโยบายเศรษฐกิจมหาภาค

๓.๒  นโยบายสร้างรายได้

๓.๓  นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

๓.๓.๑  ภาคเกษตร

๑)  ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกรในการสื่อสารกับรัฐบาล

๒)  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช

๓)  เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน  ปลอดภัย

๔)  พัฒนาการประมง  ทั้งในการเพาะเลี้ยงและในแหล่งน้ำธรรมชาติ

๕)  เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๖)  จัดทำ  ระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรที่มีข้อมูลการเกษตรของครัวเรือนครบถ้วน

๗)  เร่งรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร

๘)  พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก

๙)  ส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่

๓.๓.๒  ภาคอุตสาหกรรม

๑)  ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ

๒)  ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ใช้ปัญญา ใช้เทคโนโลยีและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทดแทนอุตสาหกรรม

๓)  สร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

๔)  กำหนดมาตรฐานและคุณภาพขั้นพื้นฐานของสินค้าอุตสาหกรรม

๕)  พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่  โดยพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ในทุกภูมิภาคที่เหมาะสม

๖)  เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๗)  ส่งเสริมและจัดให้มีมาตรการทางภาษีและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง

๘)  สนับสนุนให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมทุกสาขาการผลิตเข้าประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีความพร้อม

๙)  เร่งรัดสำรวจและแสวงหาแหล่งแร่สำคัญเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

๓.๓.๓  ภาคการท่องเที่ยว  การบริการ  และการกีฬา

๑)  การพัฒนาการท่องเที่ยว

๑.๑)  ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว

๑.๒)  พัฒนา  บูรณะ  และพื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว

๑.๓)  ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว

๑.๔)  ส่งเสริม  สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งจากต่างประเทศ

และในประเทศ

๑.๕)  ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและ

มูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว

๑.๖)  ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว

อย่างมีคุณภาพ

๑.๗)  พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมบทบาทขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วม

๒)  การพัฒนาภาคบริการ

๒.๑)  เร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบการด้านบริการ

๒.๒)  พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพื่อขยายฐานการผลิตและการตลาดสู่ระดับภูมิภาค

๓)  การพัฒนาการกีฬา

๓.๑)  ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาของภูมิภาคและของโลก

๓.๒)  จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ

๓.๓)  จัดให้มีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนที่มี

ความสามารถ

๓.๔)  พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

๓.๓.๔  การตลาด  การค้า  และการลงทุน

๑)  ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

๒)  สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๓)  สนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศในสาขาที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ

๔)  ปรับปรุงมาตรการการส่งเสริมการลงทุน

๕)  ส่งเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่

๖)  พัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างโอกาสใหม่ในการหารายได้

๗)  ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุน  และการตลาด

๘)  เร่งรัดจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพ

๓.๔  นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน  การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน  และการบริหาร

จัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ

๓.๔.๑  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง  ระบบประปา  และระบบไฟฟ้า  ให้ยกกระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพียงพอ

๓.๔.๒  ขยายการให้บริการน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคให้ครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่

๓.๔.๓  พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

๓.๔.๔  พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง

๓.๔.๕  เร่งรัดโครงการรถไฟฟ้า  ๑๐  สายทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

๓.๔.๖  พัฒนาการขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชยนาวีขนส่งเดินเรือชายฝั่งทะเล

๓.๔.๗  พัฒนาท่าอากาศยานสากล  ท่าอากาศยานภูมิภาคและอุตสาหกรรมการ

บินของไทย

๓.๕  นโยบายพลังงาน

๓.๕.๑  ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ

๓.๕.๒  สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน

๓.๕.๓  กำกับราคาพลังงานให้มีราคาเหมาะสม  เป็นธรรม

๓.๕.๔  ส่งเสริมการผลิต  การใช้  ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

๓.๕.๕  ส่งเสริมและผลัดดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ

๓.๖  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓.๖.๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเร่งรัดพัฒนาโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงให้ครอบคลุม  ทั่วถึง  เพียงพอ  มีคุณภาพ

๓.๖.๒  ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่มีการใช้งานตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๓.๖.๓  ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

๓.๖.๔  ส่งเสริมการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน

๓.๖.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟแวร์  ฮาร์ดแวร์  และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

๔.  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

๔.๑  นโยบายการศึกษา

๔.๑.๑ เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

๔.๑.๒  สร้างโอกาสทางการศึกษา  กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย

๔.๑.๓  ปฏิรูปครู  ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง

๔.๑.๔  จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

๔.๑.๕  เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

๔.๑.๖  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ

๔.๑.๗  เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรี

ประชาคมอาเซียน

๔.๒  นโยบายแรงงาน

๔.๒.๑  ส่งเสริมให้ผู้ต้องการมีการทำในระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงานว่างของสถานประกอบการได้โดยสะดวก

๔.๒.๒  ให้การคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย

๔.๒.๓  ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

๔.๓.๔  เพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้มากขึ้น

๔.๒.๕  เร่งยกระดับแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานกึ่งฝีมือและแรงงานกึ่งฝีมือให้เป็นแรงงานมีฝีมือ

๔.๒.๖  เตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.  ๒๕๕๘

๔.๒.๗  กำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการเข้ามาทำงานของแรงงานต่างด้าว

๔.๓  นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

๔.๓.๑  ลงทุนด้านบริการสุขภาพ  โดยการพัฒนาคุณภาพให้บริการสุขภาพทั้งระบบอย่างมีบูรณาการเชื่อมโยงในทุกระดับ

๔.๓.๒  ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ

๔.๓.๓  จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพ

๔.๓.๔  พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสาธารณสุขทุกคนให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน

๔.๓.๕  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์  วัยเด็ก

วัยเจริญพันธุ์  วัยบรรลุนิติภาวะ  วัยชรา  และผู้พิการ

๔.๓.๖  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬา

๔.๓.๗  ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพ

และการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย

๔.๔  นโยบายศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม

๔.๔.๑  เร่งดำเนินการให้ศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมมีบทบาทนำในการร่วมเทิดทูนสถาบันหลัก  ชาติ  ศาสนา  พระมาหากษัตริย์

๔.๔.๒  อุปถัมภ์  คุ้มครอง  และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ

๔.๔.๓  อนุรักษ์  ทำนุบำรุง  และบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนาศิลปะ  วัฒนธรรม  โบราณสถาน โบราณวัตถุ  ที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

๔.๔.๔  สร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ

๔.๔.๕  นำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่า

ทางเศรษฐกิจ

๔.๔.๖  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ

๔.๔.๗  ขยายบทบาทและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมทุก

จังหวัดกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน

- นโยบายที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

๕.๒  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๕.๓  ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ

๕.๔  สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

๕.๕  ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสำนึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

๕.๖  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

๕.๗  สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ

๕.๘  พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- นโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัย  และวัตกรรม

๖.๑  เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้

๖.๒  เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์  นักวิจัย  และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของ

ประเทศ

๖.๓  สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

๖.๔  จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง

๖.๕  ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

- นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

๗.๑  เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

๗.๒  สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน

๗.๓  เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์กรระหว่าง

ประเทศ

๗.๔  กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ  กลุ่มประเทศ

และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญของโลก

๗.๕  สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและ

ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกำลังพัฒนา

๗.๖  ส่งเสริมการการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการ

เปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

๗.๗ สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน

๗.๘  ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคให้

๗.๙  ประสานการดำเนินงานของส่วนราชการในประเทศ

๗.๑๐  ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ

- นโยบายการบริหารกิจการเมืองที่ดี

๘.๑  ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

๘.๑.๑  พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง  เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติอย่างมี

วิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธิ์

๘.๑.๒  เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง

๘.๑.๓  พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๘.๑.๔  พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง

๘.๑.๕  เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๘.๑.๖  สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ

โปร่งใส

๘.๑.๗  พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใส

๘.๑.๘  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน

๘.๑.๙  ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชน

๘.๑.๑๐ เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชน

๘.๒  กฎหมายและการยุติธรรม

๘.๒.๑	ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

๘.๒.๒	ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยมาตรการเชิงรุก

๘.๒.๓	เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน  การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

๘.๒.๔	ป้องกันและปรามปรามอาชญากรรมเชิงรุก

๘.๓  ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ  สื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว  ถูกต้อง  เป็นธรรม

๘.๓.๑	ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

๘.๓.๒	ส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชน

๘.๓.๓	ส่งเสริมให้สื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอข้อมูลข่าวสาร

อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

4.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ

วิสัยทัศน์จังหวัดชัยภูมิ

“เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน

- สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข  เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์รวม

- ผลิตภัณฑ์มวลรวมจัดหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๏ เด็ก เยาวชน  และประชาชนสามารถเข้าถึงได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น

๏ ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า

มาตรการ  และแนวทาง

มาตรการที่  1.1 มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ

แนวทาง

    - สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียน  “ชัยภูมิวิวัฒน์”  ที่เป็นโรงเรียนคุณภาพสูงเทียบเท่า

ระดับประเทศสำหรับรองรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษให้มีศักยภาพโดดเด่นทั้งในระดับเด็กเล็ก  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา

๑.๑.๒  ส่งเสริมโรงเรียน  “ชัยภูมิวิวัฒน์”  ให้มีขีดความสามารถสูงในทุกด้าน  ดึงดูดครู

และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความโดดเด่นและเป็นเลิศเข้ามาร่วมดำเนินการจัด

การศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์

๑.๑.๓  ขยายรูปแบบการศึกษาของโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์”  ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบความเป็น

เลิศไปสู่เขตการศึกษาอื่น ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ

๑.๑.4  สนับสนุนนักเรียนของโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์”  ในการแข่งขันทางวิชาการในเวที

ระดับชาติและนานาชาติ

๑.๑.5  จัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงได้มีโอกาสศึกษาต่อ

จนถึงระดับปริญญาเอก  และกลับมาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ

มาตรการที่  ๑.๒  สร้างแรงจูงใจให้ครูดี  ครูเก่ง  มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้นและส่งเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน

แนวทาง

๑.๒.๑  สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อดึงดูด

ให้บุคลากรที่มีความโดดเด่นให้มาปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ

๑.๒.๒  สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลการทางการศึกษา  โดยให้สามารถพัฒนาตนเองด้าน

การศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก

๑.๒.๓  เสริมสร้างขีดความสามารถด้านภาษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ

รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี  2558

๑.๒.๔  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์อาเซียนเพื่อนำมา

ถ่ายทอดและช่วยให้เยาวชนจังหวัดชัยภูมิได้ตระหนัก  และเตรียมพร้อมการก้าวสู่

ประชาคมเซียน  ในปี 2558

มาตรการที่  ๑.๓  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ  (ICT)  ในการเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ

แนวทาง

๑.๓.๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการ

เรียนการสอนในทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มี

ศักยภาพในการสอนสู่ผู้เรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบผ่านโครงการ Asean

School On-Line โดยจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

เพื่อก้าวสู่อาเซียนและมีโอกาสเข้าถึงช่วงชั้นเรียน

๑.๓.๒  ส่งเสริมการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  และระบบ  WIFI  มาใช้สนับสนุนปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานและสถานศึกษา

๑.๓.๓  จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีให้กับสถานศึกษา  เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนที่มีขีดความสามารถ

แตกต่างกัน

๑.๓.4  พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

เรียนการสอน

๑.๓.5  ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่  เช่น  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารีที่มีศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความพร้อมทั้ง

ด้านเครื่องมือและบุคลากรรองรับการผลิตสื่อการศึกษา  เพื่อการเรียนรู้ทั้งใน

ระบบห้องเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของจังหวัดชัยภูมิ

มาตรการที่  ๑.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

แนวทาง

๑.๔.๑  ปรับปรุง  พัฒนาหลักสูตร  และกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ

๑.๔.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษานำความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างองค์

ความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน

๑.๔.๓  สร้างเวทีวิชาการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันให้กับนักเรียน

และเยาวชนในพื้นที่ทุกระดับ

๑.๔.4  ส่งเสริมให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน

๑.๔.5  จัดให้มีพื้นที่ภายในสถานศึกษาที่เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ  และการเรียนรู้

วัฒนธรรมเพื่อให้ผู้เรียนพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

๑.๔.6  พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการเรียนการสอนในชั้นเรียนกับการปฏิบัติจริง

๑.๔.7 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

มาตรการที่  ๑.5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  ท้องถิ่น  และปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทาง

๑.5.๑  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่ง

ของ  “วิถีชุมชนชาวชัยภูมิ”  โดยบูรณาการกับท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

๑.5.2  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการนำศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาเป็น

ส่วนประกอบสำคัญที่เยาวชนต้องสัมผัสและเรียนรู้

๑.5.3  ส่งเสริมผู้นำชุมชนในการเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ในวาระและโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

๑.5.4  สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้อง

กับวิถีการเรียนรู้ของประชาชน

มาตรการที่  ๑.6  ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

แนวทาง

๑.6.๑  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัด

ชัยภูมิให้มีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

๑.6.2  พัฒนาแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพ  มีศักยภาพ  และมีความพร้อมในการแข่งขันใน

ตลาดแรงงานในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

| เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ข้อมูล พื้นฐาน | เป้าหมาย ปี พ.ศ. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
| เป้าประสงค์ : เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัด |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น | ระดับ | (พอใช้) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| 2. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 3. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

| เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ข้อมูล พื้นฐาน | เป้าหมาย ปี พ.ศ. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
| เป้าประสงค์ : ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัด |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ระดับผลการประเมินความคงอยู่และการสืบสานคุณค่าด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ระดับ | N/A | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๏ ปัญหาการเจ็บป่วยด้านโรคพื้นฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง

๏ รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น

๏ ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง

มาตรการ  และแนวทาง

มาตรการที่  2.1 ส่งเสริมการแก้ปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขพื้นฐานของจังหวัดชัยภูมิ

แนวทาง

2.1.1 สนับสนุนให้การเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของคนใน

ชุมชนและท้องถิ่น

2.1.2  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น

2.๑.3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพ

2.๑.4  ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น

มาตรการที่  ๒.2  ยกระดับมาตรฐานชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

แนวทาง

๒.2.๑  ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใช้

แนวคิด “การตลาดนำการผลิต”

๒.๒.2  สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิสู่อาเซียน  เช่น  ข้าวหอมแดง

ผ้าจากใยสับประรด  บรรจุภัณฑ์หมาก  ผ้าไหม  สับประรด  มะม่วง  มะขามหวาน

หม่ำ  เป็นต้น  ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของฝากที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิ

๒.2.๓  สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพิ่ม  โดยพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชนหรือต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมให้มีขึ้น  ทั้งนี้  เน้นการ

สร้างความแตกต่างความแปลกใหม่  และตรงความต้องการของผู้บริโภค

๒.2.๔  สนับสนุนการพัฒนางานศิลปะหัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน  การสร้างเอกลักษณ์ใน

การผลิตสินค้าของชุมชนและท้องถิ่น

๒.2.๕  สนับสนุนให้ชุมชน  วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการนำ

องค์ความรู้สมัยใหม่มาใช้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

๒.2.๖  พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นการลด

ต้นทุนการผลิต  และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรของจังหวัด

โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒.2.๗  สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมทชนในเชิงการสร้างสรรค์

๒.2.8  พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทุกระดับตั้งแต่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ

แปรรูป  และผู้จำหน่าย

๒.2.9  ส่งเสริมการเพิ่มช่องทางตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ ๆ โดยเน้นการเชื่อมโยงกับ

การท่องเที่ยวของจังหวัด

๒.2.10เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน (SMEs)  ให้มีความเข้มแข็ง  สามารถแข่งขันได้ระดับประเทศ

๒.2.11เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน

มาตรการที่  2.๓ สร้างชุมชนเข้มแข็ง  มีเอกภาพ  และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่

แนวทาง

2.๓.๑  ส่งเสริมการดำเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.๓.๒  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของประชาชนใน

ชุมชน

2.๓.3  ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ   สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม

สำหรับการอยู่อาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพ

2.๓.4  สร้างความตระหนักในความสำคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของ

ความสัมพันธ์อันเป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว

2.๓.5  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2.๓.6  ส่งเสริมการสร้างสื่อที่เน้นการสร้างสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยมที่

ถูกต้องในท้องถิ่น

2.๓.7  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดให้เข้มแข็ง

2.๓.8  จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลเด็กและ

เยาวชนเพื่อป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  และการมีส่วนร่วมเพื่อการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในท้องถิ่น

2.๓.9  จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาของจังหวัดให้เพียงพอ  โดยเฉพาะสิ่ง

อำนวยความสะดวก  เช่น  สนามกีฬา  วัสดุ  อุปกรณ์ที่ทันสมัย  เพื่อการออกกำลัง

กายของคนในชุมชนและท้องถิ่น

2.๓.10 พัฒนาและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มีความรู้ประจำศูนย์และสนาม

กีฬาอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

| เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ข้อมูล พื้นฐาน | เป้าหมาย ปี พ.ศ. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
| เป้าประสงค์ : ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพื้นฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัด |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ร้อยละของผู้ป่วยด้วยโรคสำคัญที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ลดลง (ไข้เลือดออก เลปโตสโรซิส ไข้หวัดใหญ่) | ร้อยละ | 1,125,997 ราย | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| เป้าประสงค์ : รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัด |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 15,794 บาท | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| เป้าประสงค์ : ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมลดลง |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัด |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ร้อยละของคดีความด้านยาเสพติดต่อปีลดลง | ร้อยละ | 2,980 คดี | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 2. ร้อยละของคดีความด้านอาชญากรรมต่อปีลดลง | ร้อยละ | 2,064 คดี | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๏ สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น

๏ สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น

๏ รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น

มาตรการ และแนวทาง

มาตรการที่  3.1  ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไรในพืชหลัก ได้แก่  ข้าว  อ้อย  และมันสำปะหลัง

แนวทาง

3.๑.๑  ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและเพิ่ม

ประสิทธิภาพผลผลิตต่อไร่ของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมิ  ได้แก่  ข้าว  อ้อย  และ

มันสำปะหลัง

3.๑.๒  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพื่อการเพิ่มผลผลิต

3.๑.๓  เร่งรัดการประสบความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิม

เพื่อให้เกิดการยอมรับในวิธีการทางการเกษตรแบบใหม่ที่ได้ผลมากขึ้น

3.๑.๔  สรรหาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้าน

ส่งเสริมการเกษตร  เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการที่  3.๒  ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต  ได้แก่  พริก  ยางพารา  โคเนื้อโคราชวากิว  และไก่บ้านโคราช

แนวทาง

3.๒.๑  ส่งเสริมกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงเศรษฐกิจ  ได้แก่  โคเนื้อโคราชวากิวและไก่บ้านโคราช

ในชุมชนและพื้นที่ที่มีศักยภาพ  โดยดำเนินการในรูปแบบสหกรณ์

3.๒.๒  ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงกับโรงชำแหละโคเนื้อโคราชวากิวที่มีอยู่ในพื้นที่กลุ่ม

จัดหวัดนครชัยบุรินทร์

3.๒.๓  เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ  โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  เพื่อให้การแนะนำเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.๒.๔  กำหนดพื้นที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอื้อต่อการบริหารจัดการ

เพื่อการเพิ่มมูลค่า

3.๒.๕  ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชมาส่งเสริมการผลิตลด

ต้นทุนการผลิต  เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้กับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิ  ได้แก่  พริก

และยางพารา

มาตรการที่  3.๓  สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย

แนวทาง

3.3.1  สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  (อาหารปลอดภัย)  ที่ตรงกับความ

ต้องการของตลาด  โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาใน

รูปแบบโครงการ  Northeastern Food Valley ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3.3.2  สร้างช่องทางการตลาดที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่ด้านการส่งออก

อาหารปลอดภัย

3.3.3  ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยให้ได้ในระดับมาตรฐานอย่าง

สม่ำเสมอ

3.3.4  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหาร

ปลอดภัยของจังหวัดชัยภูมิ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

| เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ข้อมูล พื้นฐาน | เป้าหมาย ปี พ.ศ. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
| เป้าประสงค์ : สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัด |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ร้อยละของแปลงข้าวหอมมะลิมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | N/A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 2. ร้อยละของผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 4,047 กก. (ต่อไร่) | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| 3. ร้อยละของผลผลิตอ้อยโรงงานต่อไร่เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 13,968 กก. (ต่อไร่) | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| เป้าประสงค์ : สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตสูงขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ร้อยละของผลผลิตพริกต่อไร่เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 2,980 คดี | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| 2. ร้อยละของผลผลิตยางพาราต่อไร่เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 78 กก. (ต่อไร่) | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| 3. จำนวนเกษตรที่เลี้ยงโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว | ราย | N/A | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 4. จำนวนเกษตรที่เลี้ยงไก่บ้านโคราช | ราย | N/A | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| เป้าประสงค์ : รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |

| เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ข้อมูล พื้นฐาน | เป้าหมาย ปี พ.ศ. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
| ตัวชี้วัด |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | N/A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 2. ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | N/A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 3. ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอ้อยโรงงานเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | N/A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4. ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพริกเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | N/A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 5. ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยางพาราเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | N/A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 6. ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิวเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | N/A | - | - | - | 5 | 10 |
| 7. ร้อยละของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไก่บ้านโคราชเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | N/A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๏ นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้น

๏ รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

มาตรการ  และแนวทาง

มาตรการที่  4.1  ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิมิให้เป็นรูปธรรม

แนวทาง

4.1.1  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้ใน

ระดับประเทศ  และระดับประชาคมอาเซียนมากขึ้น

4.๑.๒  สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโดด เช่น การประชาสัมพันธ์

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิในช่วงการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ในปี 2558  และรวมทั้งการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อระดับชาติและ

นานาชาติ

4.๑.๓  สร้างเวทีเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้ง  โดยความ

ร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น  จัดกิจกรรมส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องใน 9 เทศกาลสำคัญของจังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น

4.๑.๔  สนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  มาเป็นเครื่องมือในการ

ประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

มาตรการที่  4.2  ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม  และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย  และมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

แนวทาง

4.2.1  สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่  เพื่อให้

ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนด้านการท่องเที่ยว  เช่น  การพัฒนาและปรับปรุงระบบ

สาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมรองรับนักท่องเที่ยว  เป็นต้น

4.2.2  สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านที่พักอาศัยในพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้เอ

ต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว  รวมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดระบบการ

รักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในทุกพื้นที่

4.2.3  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  และส่วน

ราชการในการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์

4.2.4  ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชนในพื้นที่ในการ

ปรับปรุงเส้นทางและพัฒนาภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละ

พื้นที่ให้สวยงามและโดดเด่น  เพื่อเพิ่มจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว

4.2.5  จัดทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางเข้าสู่แหล่งน้ำใหญ่ที่กำลังจะพัฒนาขึ้น

เพื่อให้เป็นถนนสายท่องเที่ยวที่สวยงาม  พร้อมมีจุดแวะพักและจุดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว

4.2.6  เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบึงละหาน  บึงซึกวึก

ป่าปรงพันปี ฯลฯ  โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกดำบรรพ์และ

โลกล้านปี  อุทยานผักพื้นบ้าน  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  สวนเฉลิมพระเกียรติ

เป็นต้น

๔.๒.7  ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นสวนสัตว์เปิกกลางคืน  (Night Safari)  เพื่อ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.2.8  บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  และ

หน่วยงานที่ดูแลป่าไม้ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการท่องเที่ยวในวาระต่าง ๆ

อย่างต่อเนื่อง

มาตรการที่  4.3  ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิให้น่าอยู่  เกิดเอกลักษณ์ที่โดดเด่น  และยังคงความเป็นแหล่งมีภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

แนวทาง

4.3.1  ปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ซึ่งบ่งบอกถึงถิ่น

กำเนิด  รากฐาน  และสื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น

จังหวัดชัยภูมิให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น

4.3.2  พัฒนาวงเวียนบริเวณพื้นที่โดยรอบตัวเมืองชัยภูมิให้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ที่

สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม  เช่น  พัฒนาวัดชัยประสิทธิ์ให้เป็น

จัตุรัสเมือง  ถนนบรรณาการ  อาคารส่วนราชการที่มีความเป็นเอกลักษณ์เมือง

เป็นต้น

4.3.3  จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถานที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง  สินค้าทาง

วัฒนธรรม  และสินค้าอื่น ๆ ที่โดดเด่นของจังหวัด  ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดิน

ของจังหวัดชัยภูมิที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ

4.3.4  จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล  มีอาสาสมัครท่องเที่ยวที่

ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวต่างประเทศ

มาตรการที่  4.4  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  วิถีชีวิต  ความเคารพและศรัทธาต่อเจ้าพ่อพระยาแล

แนวทาง

4.4.1  เสริมสร้างกรเชื่อมโยงและสร้างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ

จังหวัดชัยภูมิในแต่ละพื้นที่  และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตา

ของประชาชนในประเทศและประชาคมโลก

4.4.2  ส่งเสริมการนำวิถีชีวิตความเป็นอยู่  ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงาม

ของท้องถิ่นมาพัฒนาและเสริมสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์  เพื่อนำไปสู่การ

ท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม  และการท่องเที่ยวในเชิงจิตใจ  โดยจัดทำเส้นทาง

ประวัติศาสตร์เจ้าพ่อพระยาแล  เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับสถานที่

จริงตามประวัติศาสตร์ของเจ้าพ่อพระยาแล

4.4.3  ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านวิถีชีวิต  “ชัยภูมิโบราณ”  ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศของ

ชาวชัยภูมิในอดีตที่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสได้

4.4.4  ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแล  เน้นการ

นำเสนอในเชิงประจักษ์และสามารถสัมผัสได้ในเชิงจิตใจ

มาตรการที่  4.5  พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก  ไม้ประดับสำคัญของประเทศ

แนวทาง

4.5.1  ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกับ

สภาพภูมิประเทศ  และภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่

4.5.2  ส่งเสริมการปลูกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลาดไม้ดอกไม้

ประดับระดับประเทศ

4.5.3  ส่งเสริมการสร้างตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ  เพื่อสนับสนุนการนำมาเสริมสร้าง

ภูมิทัศน์ที่สวยงามให้กับจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชัยภูมิ

รวมถึงเพื่อส่งออกจำหน่ายทั่วประเทศ

4.5.4  ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิให้เป็น “เมืองมนต์เสน่ห์ดอกไม้”  ของประเทศ

มาตรการที่  4.6  ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและเอกชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทาง

4.6.1  วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ

เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่

4.6.2  จัดระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการบริหารจัดการและการบริการการท่องเที่ยวของ

จังหวัดชัยภูมิ  ทั้งบุคลากรของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ประกอบ

การและประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยว  อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

4.6.3  ส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว

ทั้งภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  และ

ประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีขีดความสามารถสูงขึ้น

4.6.4  ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ประกอบการ  ประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวและ

นักท่องเที่ยว

4.6.5  จัดให้มีระบบการติตามประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ของจังหวัดชัยภูมิเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

| เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ข้อมูล พื้นฐาน | เป้าหมาย ปี พ.ศ. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
| เป้าประสงค์ : การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัด |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ร้อยละนักท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 731,361 คน | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| เป้าประสงค์ : มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัด |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ร้อยละของเงินรายได้จากการท่องเที่ยวต่อปีเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 589 ล้านบาท | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

ยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๏ ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านพลังงานทดแทนจองชุมชนได้มากขึ้น

๏ ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายพลังงานทดแทน

๏ ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า

มาตรการ  และแนวทาง

มาตรการที่  5.1  ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน

แนวทาง

5.1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน  และพลังงานทางเลือกใน

ท้องถิ่นและชุมชน

5.1.2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน  และพลังงานทางเลือกใน

ท้องถิ่นและชุมชน

5.1.3  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน  และพลังงานทางเลือกใน

ท้องถิ่นและชุมชน

5.1.4  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน  และพลังงานทางเลือกใน

ท้องถิ่นและชุมชน

มาตรการที่  5.2  พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร

แนวทาง

5.2.1  วางแผนและกำหนดพื้นที่สำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่างชัดเจน

5.2.2  สร้างระบบเชื่อมโยงการนำผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด้านเกษตร

ไปสู่ภาคการผลิตด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน

5.2.3  ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพื่อให้สามารถวาง

แผนการพัฒนาการผลิตพืชพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร

5.2.4  ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการนำผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงาน

ทดแทนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาคเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม  และภาค

ครัวเรือน

มาตรการที่  5.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน

แนวทาง

5.3.1  ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจ  แหล่งทุน  ภาครัฐและภาคเอกชนใน

การผลิตพลังงานทดแทน  เช่น  การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

5.3.2  สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

ดำเนินการผลิตไฟฟ้าของชุมชน เช่น กฎหมายด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม  และกฎหมายด้านการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล  เป็นต้น

มาตรการที่  5.4  ส่งเสริมสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

แนวทาง

5.4.1  รณรงค์ให้ประชาชนตระหยักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาท้องถิ่น

และการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

| เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ข้อมูล พื้นฐาน | เป้าหมาย ปี พ.ศ. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
| เป้าประสงค์ : ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชน มากขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัด |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. จำนวนบ่อแก๊สชีวภาพที่นำมาใช้เป็นที่ผลิตเชื้อเพลิงทดแทนแก๊ส หุงต้ม | บ่อ | N/A | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 2. จำนวนเตาถ่านชีวมวลที่นำใช้เป็นผลิตเชื้อเพลิงทดแทนแก๊ส หุงต้ม | เตา | N/A | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 3. จำนวนวิสากิจชุมชนที่นำพลังงานสะอาดมาใช้ | วิสาหกิจ | N/A | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 |

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

| เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ข้อมูล พื้นฐาน | เป้าหมาย ปี พ.ศ. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
| 4. จำนวนครัวเรือนที่นำพลังงานสะอาดมาใช้ | ครัวเรือน | N/A | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,000 |
| เป้าประสงค์ : ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายพลังงานทดแทน |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัด |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ร้อยละของรายได้ที่เกิดจากกาผลิตและจำหน่ายพลังงานทดแทนของชุมชนเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | N/A | - | - | 5 | 10 | 15 |
| เป้าประสงค์ : ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัด |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ระดับผลการประเมินชุมชนในด้านความตระหนักและใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่าตามเกณฑ์ที่กำหนด | ระดับ | N/A | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 |

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๏ มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ

มาตรการ  และแนวทาง

มาตรการที่  6.1  ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและโลจิสติกส์   ในภูมิภาค

แนวทาง

6.1.1  กำหนดให้อำเภอจัตุรัสเป็นเขตการพัฒนาพิเศษ

6.1.2  ส่งเสริมการพัฒนาสถานีรถไฟจัตุรัสให้เป็นศูนย์รวบรวมและพักสินค้าโลจิสติกส์

จากประเทศไทยและประเทศในประชาคมอาเซียน

6.1.3  สนับสนุนการสร้างตลาดศูนย์กลางแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว่างประเทศ

ไทยกับประเทศในประชาคมอาเซียน

6.1.4  เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความรู้ความสามารถสูง

ในการเข้ามาบริหารจัดการ

6.1.5  จัดระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และการค้าในเขตการพัฒนาพิเศษให้มี

ประสิทธิภาพสูง

มาตรการที่  6.2  สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อกันกับส่วนกลาง

แนวทาง

6.2.1  สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพื่อการ

ขนถ่ายสินค้าเกษตรสู่ตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

| เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ข้อมูล พื้นฐาน | เป้าหมาย ปี พ.ศ. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
| เป้าประสงค์ : มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษ |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัด |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. มูลค่าการซื้อขายในเขตการพัฒนาพิเศษ | ล้านบาท | N/A | - | - | - | 100 | 120 |

ยุทธศาสตร์ที่  7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยังยืน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๏ มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น

๏ ปริมาณน้ำเพื่อการการเกษตรขึ้น

๏ ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง

มาตรการ  และแนวทาง

มาตรการที่  7.1  การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น

แนวทาง

7.1.1  กำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์

และฟื้นฟู

7.1.2  ส่งเสริมให้ยุวชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนในรูปแบบของ

การรวมกลุ่มเป็น “ยุวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนป่า”

7.1.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชุนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  และการดูแลทรัพยากร

ป่าไม้อย่างมีคุณภาพ ด้วยความสมดุลและยั่งยืน

7.1.4  ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์

สูงสุด

7.1.5  จัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนตระหนักในความสำคัญของ

ป่าไม้กับผลกระทบจากการทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง

7.1.6  สนับสนุนการปลูกป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

มาตรการที่  7.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  เอกชน  และท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่และแหล่งน้ำชุมชน  เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใช้น้ำในภาคการเกษตรอย่างเพียงพอ

แนวทาง

7.2.1  เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนพื้นที่จังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงความสำคัญและ

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่

7.2.2  สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ  เอกชน  และภาคประชาชนเพื่อสะท้อนความ

ต้องการที่เป็นเอกภาพของชาวชัยภูมิในความจำเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ำ

ขนาดใหญ่ของจังหวัด

7.2.3  จัดหาและระดมทุนเพื่อใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาด

ใหญ่และแหล่งน้ำของชุมชนทั้งภาครัฐบาล  หน่วยงานภาครัฐ  ภารประชาชน

และภาคเอกชนในจังหวัด

7.2.4  ผลักดันโครงการ  “หนึ่งตำบล  หนึ่งอ่างเก็บน้ำ” เพื่อให้แต่ละพื้นที่มีแหล่งน้ำ

สำรองเพื่อรองรับในช่วงฤดูที่มีปริมาณน้ำมากและไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ำ

7.2.5  วางแผนพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงาม  มีจุดเด่นมี

จุดแวะพักผ่อนระหว่างทาง  เพื่อเอื้อต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่ง

ใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ

มาตรการที่  7.3  การนำเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น

แนวทาง

7.3.1  ส่งเสริมการนำนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยี  “เตาเผาขยะชุมชน”  มา

ใช้ในการกำจัดขยะชุมชน  และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในชุมชน

7.3.2  เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ของชุมชนในการจัดการมลพิษและ

ของเสีย

7.3.3  เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและ

มลพิษสิ่งแวดล้อมในชุชน

7.3.4  สร้างความพร้อมเพื่อรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งและ

น้ำท่วม

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

| เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ข้อมูล พื้นฐาน | เป้าหมาย ปี พ.ศ. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
| เป้าประสงค์ : มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัด |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้เปรียบเทียบกับพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 2,418,292 ไร่ : 7,986,429 ไร่ | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| เป้าประสงค์ : ปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัด |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ร้อยละของปริมาณน้ำที่ใช้ในภาคการเกษตรเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 285 ล้าน ลบ.เมตร | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| เป้าประสงค์ : ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัด |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ขีดความสามารถในการกำจัดขยะของชุมชน | ร้อยละ | N/A | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 |

ยุทธศาสตร์ที่ 8	การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

      - ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      - บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ

      - ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรการ และแนวทาง

มาตรการที่ 8.1	เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทาง

    - ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการให้เอื้อต่อระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

    - ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

    - ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการทำงาน และการพัฒนาให้มีลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

    - พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร

    - นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ

    - พัฒนาดัชนีชี้วัดการให้บริการ (KPI) ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล

    - ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารท้องถิ่น

มาตรการที่ 8.2	ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทาง

    - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

    - สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารให้กับประชาชน

    - จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ

มาตรการที่ 8.3	ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

แนวทาง

    - วิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้องและเอื้อต่อการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

    - สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้นโดยพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง

    - พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถด้านภาษารองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

มาตรการที่ 8.4	สร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทาง

    - ส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรให้กับบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    - ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

| เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ข้อมูลพื้นฐาน | เป้าหมาย ปี พ.ศ. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |
| เป้าประสงค์ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัด |  |  |  |  |  |  |  |
| - ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ | ระดับ | N/A | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4 | 4.5 |
| เป้าประสงค์ : บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัด |  |  |  |  |  |  |  |
| - ระดับผลการประเมินสมรรถนะ (Competency) เฉลี่ยของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ระดับ | N/A | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4 | 4.5 |
| เป้าประสงค์ : ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัด |  |  |  |  |  |  |  |
| - ระดับผลการประเมินการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด | ระดับ | N/A | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4 | 4.5 |

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ

การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT)  จังหวัดชัยภูมิ

ปัจจัยภายใน  (internal Factors)

จุดแข็ง (Strengths)

1.  จังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำการเกษตร  เพราะสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิด  ได้แก่  ข้าว  ข้าวโพด  อ้อย  มันสำปะหลัง  พริก  และอื่น ๆ ที่อุตสาหกรรมการเกษตรรองรับ

2.  มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพจำนวนมาก  ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  และแหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ

3.  มีทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  และมีพื้นที่ป่าเป็นจำนวนมาก  ซึ่งเป็นลำดับที่สองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  11  แห่ง  อุทยานแห่งชาติ  4  แห่ง  เขตรักษาพันธ์     สัตว์ป่า  2 แห่ง  และเขตห้ามล่าสัตว์  1  แห่ง

4.  มีพื้นที่เหมาะสมที่จะพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนด้านการเกษตร  เพราะเป็นแหล่งกำเนิดลำน้ำสายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และลำน้ำสายรองจำนวนมาก

5.  มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

6.  มีหัตถกรรมผ้าทอที่แสดงถึงเอกลักษณ์  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่วิจิตรสวยงาม  รวมทั้งมีศูนย์กลางผ้าไหม

7. มีองค์กรชุมชนาเข้มแข็ง  เป็นแรงขับเคลื่อนภาคประชาสังคม

8.  มีพื้นฐานการประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรมพื้นบ้าน  มีดรงงานอุตสาหกรรมรองรับวัตถุดิบทางการเกษตร

9.  มีแหล่งแร่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจคือ โปแตซ  ที่มีปริมาณที่คุ้มค่ากับการลงทุนพร้อมอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  จึงมีรายงานผลการศึกษาในเรื่องต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยพร้อมในการลงทุน

จุดอ่อน (Weakness)

- มีน้ำต้นทุนจำนวนมากแต่ขาดแหล่งเก็บกัก  โดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่และระบบชลประทาน

ที่ยังไม่พอกับความต้องการและทั่วถึง

2.  ระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคสาธารณูปการ  ยังไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอ

3. สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่มีความแห้งแล้ง  ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยต่อปีไม่มากเท่าที่ควรใน  ฤดูฝน  เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศอยู่ในเขตเงาฝน

4. ขาดการบูรณาการในการบริหารจัดการน้ำ  ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.  มีการใช้สารเคมี  ในปริมาณมากในภาคเกษตรกรรม

6.  พื้นที่ลุ่มติดลำน้ำประสบภาวะน้ำท่วมพื้นที่เกษตร

7.  เกษตรไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง  พื้นที่การเกษตรบางแห่งไม่มีเอกสารสิทธิ์

8.  แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จำนวนมากยังไม่ได้รับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขาดการบริหารจัดการ

9.  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ  การลงทุนเพื่อการผลิตสูง  เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มเพื่อการต่อรองราคาสินค้าเพื่อการเกษตร

10. มีการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่

11. ทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุก

12. ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อเสริมสร้างความรู้มีไม่เพียงพอ

13. ประชาชนมีความคิดเห็นแตกแยก  ที่มีผลต่อความสัมพันธ์และความสามัคคี

14. พื้นที่บางแห่งเป็นดินเค็ม  และดินทรายทำการเกษตรไม่ได้ผลหรือผลผลิตต่ำ

15. ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน

16. ประชาชนขาดวินัยด้านการเงิน  เป็นเหตุให้มีหนี้สินในครัวเรือน

17. เกิดการว่างงาน  หลังฤดูเก็บเกี่ยว

18. คุณภาพการศึกษา  มีผลิตภาพที่ต่ำ  และอัตราการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นมีสัดส่วนที่ต่ำ

ปัจจัยภายนอก (External Factors)

โอกาส (Opportunity)

- รัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน  พัฒนาลุ่มน้ำอย่างบูรณาการจะส่งผลให้จังหวัด

ชัยภูมิ  มีโอกาสได้สร้างแหล่งเก็บกักน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่มากขึ้น

- รัฐบาลมีนโยบายให้ไทยเป็นครัวโลก  ส่งผลให้มีโครงการและงบประมาณส่งเสริมสนับสนุน

การปลูกฟื้นอาหารที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ  และการส่งออก

3.  รัฐบาลส่งเสริมให้อุตสาหกรรมพลังงานปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน  สามารถสร้างรายได้จากความต้องการภายในรวมทั้งการสร้างงาน  ถือเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม่พร้อมส่งเสริมการผลิตการใช้การวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  ส่งเสริมกลไกพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก  ลดโลกร้อน

4.  รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ  สร้างงานให้แก่ประชาชนให้มีรายได้  อย่างทั่วถึงเป็นระบบให้เกิดความรู้  ความชำนาญเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน  และเงินร่วมลงทุนรวมทั้งจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการผลิต  การแปรรูป

5.  รัฐบาลมีนนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชโดยการวิจัยสายพันธ์เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช  สอดคล้องกันการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกและถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรเพื่อให้ใช้พันธุ์ดี  ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนการผลิต

6.  รัฐบาลมีนนโยบายในการอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดควบคุมมลพิษ

7.  รัฐบาลมีนโยบายสร้างความเป็นธรรม  ลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการปฏิรูปการจัดการที่ดิน  โดยให้มีการกระจายสิทธิ์ที่ดินอย่างเป็นธรรม

8.  นโยบายรัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นการแห่งชาติโดยยึดหลักนิติธรรม  บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด

9.  รัฐบาลมีนโยบายสร้างความปรองดอง  สมานฉันท์ของคนในชาติ  สร้างความร่วมมือกันของประชาชนในชาติ  ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

10. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสให้บริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  ให้ท้องถิ่นมีรายได้เหมาะสมมีระบบบริหารงานบุคคลทีมีประสิทธิภาพ  เอรองรับภารกิจและให้บริการที่ดีแก่ประชาชนและจะเนอกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหลักการที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ

อุปสรรค (Threat)

1.  ภารกิจเพิ่มมากขึ้นจากการได้รับการถ่ายโอน  เมื่อเทียบกับจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ไม่เพียงพอกับการสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

2.  ความผันผวน  และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  มีแนวโน้มจะไปสู่ความแห้งแล้งและน้ำท่วมอันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน  อันมีผลต่อการผลิตภาคการเกษตร

3.  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยมีการเปลี่ยนแปลง  ตามสภาวะเศรษฐกิจโลกมีผลต่อการจ้างงาน  การผลิต  การลงทุน  การบริโภคในจังหวัดชัยภูมิ

4.  ปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรมีราคาสูงขึ้น  ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตรและความเป็นอยู่ของประชาชน

- เป็นทางผ่านของยาเสพติด  เป็นเหตุให้ปัญหาสังคมที่นับวันจะทวีความรุนแรง

### ๔.๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอคอนสวรรค์

### ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา

อำเภอคอนสวรรค์ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาอำเภอ  ตามนโยบายของรัฐบาลรวม  3  ประการ ดังนี้

1.  นโยบายเร่งรัดขจัดปัญหาความยากจนของประชาชนทั้งในชนบทและเขตเมือง ประเด็นกำหนดแนวทางดำเนินงานได้แก่

1.1  สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน

1.2  สนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ การสร้างงานให้แก่ชุมชนกำหนดแนวทางพัฒนาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการะบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อตนเองได้สร้างรายได้ให้ชุมชนและท้องถิ่น  สร้างบริการคุณภาพที่มีจุดเด่น และมูลค่าที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1.3 โครงการอินเตอร์เน็ตตำบล  เพื่อสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

1.4  การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

กระบวนการประชาคม มุ่งเน้นให้ชาวบ้านได้ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบการบริการ การพัฒนาพื้นที่และมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาต่าง ๆ

1.5  สนับสนุนโครงการ  30  บาท รักษาทุกโรค  ร่วมกับสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมี

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

1.6  สนับสนุนโครงการพักชำระหนี้เกษตรกร ธนาคารประชาชน

1.7  ส่งเสริมการลงทุนที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่

2.  นโยบายเร่งรัดดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2.1  สนับสนุนนโยบายการจัดระเบียบสังคม กำหนดแนวทางดำเนินงานมุ่งให้เยาวชน

ประชาชน มีจิตสำนึก ต่อต้านไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและแหล่งอบายมุขต่าง ๆ โดยการให้ความรู้ การปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง การส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย  การเล่นกีฬา

2.2  การใช้พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ได้กำหนดแนวทางเอาชนะยาเสพติด ด้วย

การตัดวงจรปัญหา  3  วงจร  ได้แก่ การควบคุมตัวยา  หรือสารเคมี สารตั้งต้น ตัดวงจรผู้เสพออกจากวงการค้า และการป้องกันไม่ให้มีสารเสพติด  โดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปราม  โดยกำหนดพื้นที่เป็น  3 ระดับ  ได้แก่ระดับอำเภอ ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน  ด้านการบำบัดรักษา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมและดำเนินการในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด สำหรับโครงการที่สำคัญ ดังนี้

1) โครงการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน

  - โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน

  - โครงการอำเภอนำร่องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้วิทยากรยกระดับอำเภอ

ปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีสถานการณ์ปัญหายาเสพติดรุนแรง/ปานกลาง

  - โครงการชุมชนสีขาว  อบรมผู้นำชุมชน/เยาวชน จัดกิจกรรมต่าง ๆ

  - โครงการจัดตั้งค่ายเยาวชน

  - การอำนวยการและการประสานงาน สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด ระดับอำเภอ(ศ.ปส.อ.)  ให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น  ตลอดจนส่งเสริมการใช้ความเข้มแข็งของชุมชน บทบาท กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

3.   นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในวงราชการ ได้แก่  มุ่งขจัดเหตุแห่งการทุจริต ประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ในงบประมาณของทางราชการ โดยการกำหนดแนวทางการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของราชการพนักงานจ้างในสังกัดและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมและความเข้มแข็งของชุมชนในการเข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ

### การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของอำเภอคอนสวรรค์

ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ นอกจากกำหนดประเด็นพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว  อำเภอคอนสวรรค์ได้กำหนดแผนงานตามนโยบายริเริ่มของอำเภอ ดังนี้

1.  การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน

2.  การให้บริการประชาชน

3.  การพัฒนาภารกิจของส่วนราชการ

การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มขององค์การบริหารส่วนตำบล

ในการจัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล  นอกจากกำหนดประเด็นการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  ได้กำหนดแผนงานตามนโยบายริเริ่มขององค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้

- การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- การให้บริการประชาชน

- การพัฒนาตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

- การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนภายในตำบล

## ผลการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาส

ในการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสพัฒนา  เป็นการนำเทคนิค  SWOT  มาใช้ในการพิจารณาข้อมูล  เพื่อนำไปใช้สู่การกำหนดยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้เทคนิค  SWOT  พิจารณาปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายในตำบล  (จุดอ่อน Weakness  จุดแข็ง  Strengths)  ปัจจัยสภาวะแวดล้อม  (โอกาส  Opportunity  และข้อจำกัด   Threaten)  การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค  SWOT  ทำให้สามารถตระหนักถึงจุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส  และอุปสรรค  เพื่อเป็นการประเมินศักยภาพและกำหนดทิศทาง เป้าหมายในอนาคตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์  ดังนี้

จุดแข็ง  ตำบลยางหวาย  มีนโยบายของรัฐในพื้นที่และโครงการสนับสนุน  ได้แก่               งบประมาณสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  (หมู่บ้านละแสนบาท)  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ที่ขอรับการสนับสนุนอินเตอร์เน็ตตำบล  หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  (กลุ่มสัจจะ)  มีความเป็นเครือญาติในชุมชน  จึงมีความสามัคคีกันอย่างเหนียวแน่น

จุดอ่อน  ในการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  5  ปี  มีปัญหาที่เกิดในพื้นที่  ได้แก่  ความยากจน  ภัยแล้ง  (หรือบางปีน้ำท่วม)  ขาดน้ำเพื่อการเกษตร  ประชาชนขาดความรู้เรื่องการบริหารเงินลงทุน  คนหนุ่มสาวไปทำงานในกรุงเทพฯ  (รวมถึงต่างจังหวัดด้วย)  และต่างประเทศ

โอกาสการพัฒนาในอนาคต  การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  การ

แก้ไขปัญหาความยากจน  ปัญหายาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล  องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายสามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด  องค์กรเอกชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ

ราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้อย ขาดการบูรณาการในการกำหนดทิศทางการพัฒนาตำบล  ขาดนักลงทุน

4.6  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วย  นายชูศักดิ์  ชัยจำรัส  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้

1.  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาแหล่งน้ำ  คลองส่งน้ำ  ระบบประปาเพื่ออุปโภค  บริโภค  และเพื่อการเกษตร

2.  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3.  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  และขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

4.  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาถนนในหมู่บ้าน  และถนนเพื่อการเกษตร

5.  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาการจัดการศึกษาในชุมชนให้มีคุณภาพ

6.  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการดูแลผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง  และเป็นธรรม

7.  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการดำเนินการ  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537 มาตรา 66,67,68,69,70,71  และ  73  อย่างมีคุณภาพ

ส่วนที่ 5

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา