ส่วนที่  6

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

ส่วนที่  6

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

การติดตามและประเมินผลประกอบด้วย  3  ส่วนคือ  การกำหนดองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  การกำหนดวิธีการติดตามประเมินผลและการกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

การกำหนดองค์กรรับผิดชอบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น             พ.ศ.  2548  กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการสามารถแต่งตั้งคณะทำงานช่วยในการติดตามและประเมินผลได้ตามความเหมาะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลยางหวาย  ตามคำสั่ง ที่  56/ 255๖

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3.    รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้  ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4.    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

เป็นการแสดงวิธีการติดตามและประเมินแผนงาน / โครงการ  โดยกำหนดรูปแบบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลจากการสัมภาษณ์ประชาชน  รับทราบข้อคิดเห็นในการดำเนินการแต่ละโครงการที่มีงบประมาณดำเนินการไปแล้ว  และการติดตามการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  ขณะที่การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการโดยคำนึงถึงความเหมาะของแต่ละโครงการ  โดยกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ  1  ครั้ง  และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ    1  ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแล้วรายงานคณะกรรมการพัฒนาและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  รวมทั้งติดประกาศให้ประชาชนทราบ

แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีการติดตาม (Monitoring)

การติดตามนั้น จะทำให้เราได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีถึงระยะใดแล้ว  ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chat ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการดำเนินการช่วงใดตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว

การประเมินผล (Evaluation)

การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard  criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบ  มีมาตรฐานละเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน  2  ระดับ  คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน

ประกอบด้วย  7  เกณฑ์  22  ตัวชี้วัด  ดังนี้

1.  เกณฑ์สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Achievement)

ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ  2  ประการ  คือ

๑.๑  ผลผลิต (Output)  ประกอบด้วย  2  ส่วน  คือ

๑.๒  ผลลัพธ์

- เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางสังคม ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ  4  ประการ คือ

  - การเข้าถึง

  - การจัดสรรทรัพยากร

  - การกระจายผลประโยชน์

  - ความเสมอภาค

- เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4  ประการ  คือ

  - สมรรถนะของหน่วยงาน

  - ความทั่วถึงและเพียงพอ

  - ความถี่ในการให้บริการ

  - ประสิทธิภาพการให้บริการ

- เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  4  ประการ  คือ

  - พันธกิจต่อสังคม

  - ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

  - การให้หลักประกันความเสี่ยง

  - การยอมรับข้อผิดพลาด

- เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  4  ประการ  คือ

  - การกำหนดประเด็นปัญหา

  - การรับฟังความคิดเห็น

  - มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา

  - ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา

- เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  2  ประการ  คือ

  - ระดับความพึงพอใจ

  - การยอมรับหรือคัดค้าน

7.  เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ   2  ประการ  คือ

- ผลกระทบภายนอก

- ต้นทุนทางสังคม

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ

- เกณฑ์ความก้าวหน้า  (Progress)  ประกอบด้วยตัวชี้วัด    4   ประการ   คือ

  - ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา

  - จำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ

  - ทรัพยากรที่ใช้ในช่วงเวลา

  - ระยะเวลาที่ใช้ไป

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  4  ประการ  คือ

  - สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย

  - ผลิตภาพต่อกำลังคน

  - ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา

  - การประหยัดทรัพยากรการจัดการ

3.  เกณฑ์ประสิทธิผล  (Effectiveness)  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  4  ประการ  คือ

- ระดับการบรรลุเป้าหมาย

- ระดับการมีส่วนร่วม

- ระดับความพึงพอใจ

- ความเสี่ยงของโครงการ

4.  เกณฑ์ผลกระทบ  (Impacts)  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  3  ประการ  คือ

- คุณภาพชีวิต

- ทัศนคติและความเข้าใจ

- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

5.  เกณฑ์ความสอดคล้อง  (Relevance)  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ   3   ประการ   คือ

- ประเด็นปัญหาหลัก

- มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา

- ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย

6.	  เกณฑ์ความยั่งยืน  (Sustainability)  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ  3  ประการ   คือ

- ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ

- สมรรถนะด้านสถาบัน

- ความเป็นไปได้ในการขยายผล

7.  เกณฑ์ความเป็นธรรม  (Equity)  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ   3   ประการ  คือ

- ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ

- ความเป็นธรรมระหว่างเพศ

- ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น

8.  เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ  (Externalities)  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ  3  ประการ  คือ

- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

- ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

- ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม

เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ  ซึ่งครอบคลุมมิติ  ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  มิติด้านการบริหารจัดการ  มิติทรัพยากร  และมิติด้านสิ่งแวดล้อม  เกณฑ์และตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตร  ในทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการ  เพื่อวัดถึงความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจำเป็นต้องนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยกำหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเป็นตัวชี้วัดรวมของแต่ละโครงการต่อไป

******************************************